## Foglio1
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento atteso n (€) | Costo di investimento atteso n+1 (€) | Costo di investimento atteso n+2 (€) | Costo di investimento atteso n+3 (€) | Costo di investimento atteso n+4 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
NomeDSO - PdS annox - numero progressivo | Nuova CP "xxx" | Loadability; Hosting capacity | Area xx | AT |  | 2023 | 2025 | 2027 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 2300 | 200 | 1000
IRETI-PdS2023-001 | Rinnovo Rete MT “Resilienza Torino Ovest" | Resilienza | Torino | MT | Bonifica di intere dorsali MT; Incremento del livello di magliatura della rete; Rinnovo di Cabine Secondarie. | 2023 | 2022 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 9553941 | 8727000 | 4415059 | 0 | 0 | 0 | 22696000 | 22696000 | 0 | 9560
IRETI-PdS2023-002 | Rinnovo Rete MT “Resilienza Torino Est" | Resilienza | Torino | MT | Bonifica di intere dorsali MT; Incremento del livello di magliatura della rete; Rinnovo di Cabine Secondarie. | 2023 | 2022 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 9107290 | 11122000 | 1300210 | 0 | 0 | 0 | 21529500 | 21529500 | 0 | 5545
IRETI-PdS2025-003 | Cabine Secondarie PARMA | Loadability; Qualità tecnica | Parma | MT | Rinnovo e realizzazione CS | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1339906.7955 | 1521178.4729 | 1563242.4265 | 1505404.4903 | 1410760.5948 | 7340492.7799 |  |  | 25375.25
IRETI-PdS2025-004 | Cabine Secondarie TORINO | Loadability; Qualità tecnica | Torino | MT | Rinnovo e realizzazione CS | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 2400000 | 4700000 | 5953264 | 6200000 | 6027249.5 | 25280513.5 |  |  | 48800
IRETI-PdS2023-005 | Telecontrollo Rete | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Parma+Torino | ALTRO | Potenziamento sistema di telecontrollo e apparati periferici per il controllo da remoto della rete | 2023 | 2022 | 2028 | In costruzione | Progetto esteso al 2027 e 2028 | Come da programma |  | 1126430 | 600000 | 3300000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 8026430 | 5240239 | 2786191 | 4000
IRETI-PdS2025-006 | LINEE BT "PARMA" | Qualità tecnica; Loadability | Parma | BT | Reallizzazione/sostituzione linee BT (cavi aerei precordati) | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 372437.9604 | 416688.0443 | 416688.0443 | 416688.0443 | 416688.0443 | 2039190.1376 |  |  | 788
IRETI-PdS2025-007 | LINEE BT "TORINO" | Loadability; Qualità tecnica | Torino | BT | Reallizzazione/sostituzione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 2109280 | 2800000 | 3700000 | 4000000 | 4652832 | 17262112 |  |  | 1600
IRETI-PdS2023-008 | Nuova CP "MICHELIN" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | Realizzazione di una nuova CP a 132/22 kV, caratterizzata da 2 trasformatori AT/MT di 63 MVA | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | Incremento costi per aumento prezzi sul mercato | Come da programma |  | 7932634.974 | 8764541 | 5491558.9 | 0 | 0 | 0 | 22188734.874 | 14097930 | 8090804.874 | 14000
IRETI-PdS2023-009 | Nuova CP "BRAMANTE" | Qualità tecnica; Hosting Capacity | Torino | AT | Realizzazione di una nuova Cabina Primaria a 132/22 kV, caratterizzata da 2 trasformatori AT/MT di 63 MVA + 1 trafo per utenza | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione | Incremento costi per aumento prezzi sul mercato | Come da programma |  | 4549369.05 | 5357594 | 10242536.025 | 6474925.0971 | 0 | 0 | 26624424.1721 | 19299990 | 7324434.1721 | 14000
IRETI-PdS2023-010 | Rinnovo CP "SUD OVEST" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | Realizzazione della III sezione 22 kV della CP | 2023 | 2026 | 2028 | Pianificato | Incremento costi per aumento prezzi sul mercato | Come da programma |  | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 2900000 | 0 | 6900000 | 2500000 | 4400000 | 14000
IRETI-PdS2023-011 | Rinnovo CP "SUD " | Qualità tecnica | Torino | AT | Rinnovo della sezione a 22 kV della CP | 2023 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 1500000 | 1300000 | 200000 | 14000
IRETI-PdS2023-012 | Gestione Reattiva Parma | Gestione energia reattiva | Parma | AT | Installazione di compensatori di energia reattiva in Cabina Primaria | 2023 | 2025 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 1044974.55 | 974109.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019084.1948 | 2446542 | -427457.8052 | 28000
IRETI-PdS2023-013 | Gestione Reattiva Torino | Gestione energia reattiva | Torino | AT | Installazione di compensatori di energia reattiva in Cabina Primaria | 2023 | 2022 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 2390734.71 | 1186983.5382 | 1999542.582 | 1712411.5708 | 1695286.4426 | 2473816.8878 | 11458775.7314 | 7339626 | 4119149.7314 | 10000
IRETI-PdS2025-014 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO TOSCANA " | Qualità tecnica; Loadability | Parma | AT | Sostituzione del trasformatore AT/MT di CP | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 502294.14 | 1280528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782822.14 |  |  | 2000
IRETI-PdS2025-015 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO BENEDETTA " | Qualità tecnica; Loadability | Parma | AT | Sostituzione del trasformatore AT/MT di CP | 2025 | 2022 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 512693.75 | 535790 | 334869 | 0 | 0 | 0 | 1383352.75 |  |  | 2000
IRETI-PdS2025-016 | Rinnovo CP "SOSTITUZIONE TRAFO LEVANNA " | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | Sostituzione del trasformatore AT/MT di CP | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | 489686.22 | 0 | 1449579.7632 | 483193.2544 | 0 | 0 | 2422459.2376 |  |  | 2000
IRETI-PdS2025-017 | Rinnovo CP "MARTINETTO " | Qualità tecnica | Torino | AT | Ampliamento della CP con aggiunta di un quarto trasformatore AT/MT | 2025 | 2026 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 463657 | 2500000 | 7000000 | 5800000 | 15763657 |  |  | 14000
IRETI-PdS2025-018 | Rinnovo CP "SPIP " | Qualità tecnica | Parma | AT | Rinnovo delle sezioni MT a 15 kV | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 367763 | 2564842.5 | 0 | 0 | 0 | 2932605.5 |  |  | 14000
IRETI-PdS2025-019 | Nuova CP "REBAUDENGO" | Qualità tecnica; Loadability | Torino | AT | Realizzazione di una nuova CP a 132/22 kV, caratterizzata da 2 trasformatori AT/MT di 63 MVA | 2025 | 2026 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 190972 | 7100000 | 12550000 | 6500000 | 26340972 |  |  | 14000
IRETI-PdS2025-020 | Nuova CP "PARMA OVEST" | Qualità tecnica; Hosting Capacity; Loadability | Parma | AT | Realizzazione di una nuova CP a 130/15 kV, caratterizzata da 2 trasformatori AT/MT di 50 MVA | 2025 | 2025 | 2030 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 330000 | 300000 | 5541096 | 7700000 | 3600000 | 17471096 |  |  | 14000
IRETI-PdS2025-021 | COLONNE MONTANTI/QUADRI CONTATORI | Loadability; Qualità tecnica | Torino | BT | Rinnovo colonne montanti e quadri contatori | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 600000 | 736400 | 2136400 |  |  | 5000
IRETI-PdS2025-022 | LINEE MT TORINO | Resilienza; Qualità tecnica; Loadability | Torino | MT | Realizzazione di nuove linee MT 22 kV e rinnovo di linee in cavo interrate | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 650000 | 10500000 | 17544632.8 | 20364720 | 20500000 | 69559352.8 |  |  | 24300
IRETI-PdS2025-023 | LINEE MT PARMA | Resilienza; Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuove linee MT 15 kV e rinnovo di linee aeree aeree nude | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1567094.2167 | 3576063.1788 | 3582438.5897 | 3121072.3641 | 2856113.1164 | 14702781.4656 |  |  | 10486
IRETI-PdS2025-024 | Nuova Realizzazione LINEE MT VIGHEF-SPEZIA | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuova linea MT 15 kV | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 279426.4704 | 0 | 0 | 0 | 279426.4704 |  |  | 215
IRETI-PdS2025-025 | Nuova Realizzazione LINEE MT PILASTRELLO | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuova linea MT 15 kV - per chiusura anello | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 187453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187453.84 |  |  | 75
IRETI-PdS2025-026 | Nuova Realizzazione LINEE MT MENTANA | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuova linea MT 15 kV | 2025 | 2026 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 0 | 120859.2 | 0 | 0 | 0 | 120859.2 |  |  | 75
IRETI-PdS2025-027 | Nuova Realizzazione LINEE MT MENTANA-TRIESTE | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuova linea MT 15 kV | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 224627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224627.2 |  |  | 75
IRETI-PdS2025-028 | Nuova Realizzazione LINEE MT AUTOSOLE | Qualità tecnica; Loadability | Parma | MT | Realizzazione di nuova linea MT 15 kV | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 266988.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266988.96 |  |  | 75
IRETI-PdS2025-029 | Rinnovo LINEE MT PILASTRELL-CLOREI | Resilienza; Qualità tecnica | Parma | MT | Sostituzione linea aerea nuda con elicord e con line a in cavo interrato 15 kV | 2025 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 16550.66 | 850043.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866593.7 |  |  | 820